УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13.10.2025_	           		               						№  01-04/384

Об утверждении дорожной карты подготовки

к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования на территории

Касимовского округа в 2025/2026 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным совместным приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным совместным приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», с приказом Рособрнадзора от 26.08.2022 № 924 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», на основании решений государственной экзаменационной комиссии Рязанской области для организации и проведения ГИА-9 (протокол № 76 от 09.10.2025) и государственной экзаменационной комиссии Рязанской области для организации и проведения ГИА-11 (протокол № 64 от 09.10.2025), на основании приказа министерства образования Рязанской области от 10.10.2025 № 1308 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Рязанской области в 2025-2026 учебном году», в целях реализации мероприятий по подготовке и проведению ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на территории Касимовского округа в 2026 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Касимовского округа в 2025/2026 учебном году (далее – Дорожная карта) согласно приложению.

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

- в срок до 28 октября 2025 года разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025/2026 учебном году (далее – план);

- обеспечить проведение мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2025/2026 учебном году, в соответствии с Дорожной картой;

- в срок до 28 октября 2025 года опубликовать утвержденный план на официальном сайте учреждения.

- Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления                                                                          С.В. Бабаева

С.В. Феоктистова,

Н.А. Феоктистова

8(49131)2-20-42

Приложение № 1                                                                                     к приказу УОиМП Касимовского округа                                                       от _13.10.2025_ г. № _01-04/384__

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Касимовского округа в 2025/2026 учебном году

| № п/п | Мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 на территории Касимовского округа в 2025 году: - утверждение аналитической справки о результатах проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2025 году; - содержательный анализ выполнения заданий КИМ в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями экзаменационной модели по предмету; - анализ результатов ЕГЭ участников «группы риска» по всем сдаваемым предметам, включая ИС(И); - подготовка на ММО методических рекомендаций для учителей-предметников по повышению качества образования с учетом типовых ошибок при выполнении заданий КИМ. | июль-август 2025 | УОиМП, руководители ОУ, методисты, руководители ММО, руководители ОУ |  |  |  |
| 1.2. |  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на 2026 год на: - августовском педагогическом форуме работников системы образования; - совещаниях руководителей и заместителей ОУ, - заседаниях ММО, - педагогических советах в ОУ | август, в течение года | УОиМП, методисты, руководители ММО, руководители ОУ |  |  |  |
| 1.2 |  | Подготовка аналитического отчета предметных комиссий ГИА-9 | август 2025 | предметные комиссии |  |  |  |
| 1.5. |  | Подготовка сведений (данных) о(б): - выпускниках XI (XII) классов общеобразовательных организаций, награжденных медалью «За особые успехи в учении» (I и II степеней); - выпускниках IX классов общеобразовательных организаций, получивших аттестаты с отличием; - образовательных траекториях выпускников IX, XI (XII) классов | июль 2025 июль 2025 сентябрь 2025 |  |  |  |  |
| 2. Меры по повышению качества образовательных результатов, обучающихся и преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация работы с обучающимися «группы риска»: - мониторинг деятельности ОУ по организации работы с обучающимися, показывающими низкие образовательные результаты; - реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся. | в течение года | Руководители ОУ |  |  |  |
|  |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: -организация индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися ОО, не получившими аттестат, по подготовке к сдаче экзаменов в дополнительный (сентябрьский) период, в том числе из школ с низкими образовательными результатами. | июль-сентябрь 2025 | МОУО, руководители ОО |  |  |  |
|  |  | Организация методической работы с учителями с учетом выявленных персональных дефицитов. | В течение года | ЦМиИМС, руководители ОО |  |  |  |
|  |  | Проведение семинаров-совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений и ММО «Результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на территории Касимовского округа в 2025 году и задачи на 2026 год» | август-октябрь 2025 г. | УОиМП, ЦМиИМС |  |  |  |
|  |  | Обязательная курсовая подготовка учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты на ГИА | В течение года | ЦМиИМС, руководители ОО |  |  |  |
| 2.2. |  | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Руководители ОУ |  |  |  |
| 2.3. |  | Участие в проведении мониторингов оценки качества общего образования: -организация образовательного процесса в ОО Касимовского округа в условиях реализации ФГОС начального общего, основного общего и среднего образования; - оценки на основе международных исследований качества образования; -Всероссийских проверочных работ; - национальных сопоставительных исследований качества образования: по оценке воспитательной работы ОО в параллелях 8-х/10-х классов (выборка классов); по оценке уровня функциональной грамотности обучающихся параллелей 6- х, 9-х классов и учебных групп, завершивших в предыдущем учебном году 4 освоение основных образовательных программ среднего общего образования в ОО (выборка классов); -готовности ППЭ к проведению ОГЭ по физике и химии; | согласно приказам МО РО сентябрь-октябрь 2025 07-25 октябрь 2025 апрель-май 2026 с 14 по 23 октября 2025 в течение года в течение года | УОиМП, руководители ОУ. ОУ, |  |  |  |
| 2.4. |  | Проведение тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ, ОГЭ | февраль-май 2026 | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Изучение нормативных правовых документов и распорядительных актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году | август 2025 – июль 2026 | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 3.2 |  | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. Издание приказов и писем управления образования и молодежной политики по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август 2025 – июль 2026 | УОиМП |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Обеспечение условий для функционирования ППЭ, сохранение технического оснащения для проведения ГИА Подключение ППЭ 5 к ЗСПД ГИА № 21387 | в течение года ноябрь-декабрь 2025 | УОиМП, руководители МБОУ «СШ № 1», МБОУ «СШ № 2», МБОУ «СШ № 4», МБОУ «Елатомская СШ», МБОУ «Крутоярская СШ», МБОУ «Сынтульская СШ», МБОУ «СШ № 4» |  |  |  |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, научно-методических конференциях, видеоконференциях | по плану МО РО, РИРО, по графику ФИПИ | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 5.2 |  | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, в обучающих мероприятиях на региональном уровне | по плану МО РО, РИРО | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 5.3. |  | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на муниципальном уровне: семинары-совещания для организаторов ОГЭ-9, для организаторов ЕГЭ-11, технических специалистов ППЭ, общественных наблюдателей. | в течение года | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 5.4. |  | Дистанционное обучение работников ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА на учебной платформе | март-май 2026, по графику ФГБУ «ФЦТ» | УОиМП, руководители ОУ, работники ППЭ, члены ГЭК |  |  |  |
| 5.5. |  | Организация учебных площадок для обучения работников ГИА-11, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ в рамках проведения федеральных и региональных тренировочных мероприятий по использованию технологий печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, а также проведение ЕГЭ по устным иностранным языкам и по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ) | октябрь 2025-май 2026 | УОиМП, ОУ, ППЭ |  |  |  |
| 5.6. |  | Организация учебных площадок для обучения работников ГИА-9, привлекаемых к проведению ОГЭ в ППЭ в рамках проведения федеральных и региональных тренировочных мероприятий по использованию технологий печати ЭМ в аудиториях и сканирования в ППЭ, а также проведение ОГЭ по устным иностранным языкам и по информатике в компьютерной форме по технологии ОГЭ 2.1. | октябрь 2025-май 2026 | УОиМП, ОУ, ППЭ |  |  |  |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не завершивших получение среднего общего образования; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | по плану МО РО | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.2. |  | Организация сбора сведений для предоставления в региональную базу данных и внесение их в базу: - о членах ГЭК, - о выпускниках текущего года; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку; - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - отнесение участников ИС(И) и итогового собеседования к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; - о работниках ППЭ, - о допуске к прохождению ГИА; - об общественных наблюдателях; - о членах предметных комиссий; - о членах конфликтных комиссий. | по плану РЦОИ | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.3. |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее-ИС(И)) (проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями; внесение необходимых сведений в РИС; утверждение пунктов проведения ИС(И) и руководителей в них; проведение обучения для лиц, задействованных в организации и проведении ИС(И), проверке работ; проведение ИС(И) в установленные сроки; проверка работ; обработка бланков участников ИС(И) и внесение сведений о результатах в РИС; своевременное ознакомление с результатами ИС(И); анализ проведения ИС(И). | ноябрь 2025 –апрель 2026 | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.4. |  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9. | февраль-май 2026 | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.5. |  | Прием заявлений: -на сдачу ЕГЭ от выпускников прошлых лет, - на сдачу ЕГЭ/ГВЭ от выпускников ОУ текущего учебного года, - на сдачу ОГЭ/ГВЭ от обучающихся 9 классов | до 1 февраля 2026 года до 1 февраля 2026 года до 1 марта 2026 года | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.6. |  | Определение списка кандидатур для формирования составов ГЭК, ПК, АК | по плану МО РО | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.7. |  | Формирование организационной структуры, обеспечивающей подготовку и проведение государственной аттестации: - назначение муниципального координатора по проведению ГИА-9 и ГИА-11; - назначение ответственных за подготовку и проведение государственной аттестации выпускников в ОУ округа; - формирование состава предметных подкомиссий по проверке заданий ОГЭ; -определение ответственных за ведение базы данных ЕГЭ и ОГЭ в ОУ округа и ответственных за ведение муниципальной базы данных ЕГЭ и ОГЭ, - подготовка данных о руководителях ППЭ; - формирование базы данных организаторов ППЭ; - формирование базы данных участников ЕГЭ, ОГЭ; - формирование базы данных технических специалистов; - определение ППЭ для проведения ОГЭ и ЕГЭ; - определение руководителей пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ; - определение организаторов ЕГЭ и ОГЭ; - организация учебы и практических семинаров, тестирования организаторов; -организация обучения общественных наблюдателей. | январь-март 2026 | УОиМП, руководители ОУ, МБОУ ДО «Доверие» |  |  |  |
| 6.8. |  | Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 | по графику МО РО | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.9. |  | Согласование межведомственного взаимодействия по вопросу проведения государственной итоговой аттестации муниципальными органами исполнительной власти и службами: - МО МВД РОССИИ «Касимовский»; - ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; - ГОиЧС администрации Касимовского МО; – ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Рязанский филиал Касимовский межрайонный ЦТЭТ; – ОАО «РОЭК» филиал «Касимовские городские распределительные электрические сети»; – СМИ. | первое полугодие 2026 | УОиМП |  |  |  |
| 6.10. |  | Организация системы общественного наблюдения при проведении государственной аттестации: - прием заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении государственной аттестации | в течение года | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.11. |  | Работа координационного совета по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ | по плану работы | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.12. |  | Подготовка документов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования при досрочном прохождении государственной итоговой аттестации | февраль-март 2026 | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.13. |  | Своевременное информирование участников ГИА об утверждении результатов экзаменов | май-сентябрь 2026 | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.14. |  | Проверка готовности (тестирование) систем видеонаблюдения в ППЭ | по графику МО РО | УОиМП, руководители ОУ, ППЭ |  |  |  |
| 6.15. |  | Создание условий в ППЭ для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ((беспрепятственный доступ участников ГИА с ОВЗ в аудитории, туалетные и иные помещения; наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов; расположение аудиторий на первом этаже; наличие ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей; звукоусиливающая аппаратура для слабослышащих; ассистент-сурдопереводчик для глухих и слабослышащих; использование экзаменационных материалов, оформленных рельефно-точечным шрифтом Брайля, для слепых; копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере, наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс для слабовидящих; использование компьютера; организация питания и перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий). | март-сентябрь 2026 | УОиМП, ППЭ |  |  |  |
| 6.16. |  | Участие в апробации Сервисов обеспечения проведения ГИА и приема на Единой цифровой платформе РФ «ГосТех»: - Сервиса сбора и планирования данных при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; - Сервиса подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и итоговом сочинении (изложении) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); - Сервиса подачи апелляций на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). | по отдельному графику Рособрнадзора и ФЦТ | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.17. |  | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора | по плану Минпросвещения России | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.18. |  | Участие в апробационных (тренировочных) мероприятиях федерального и регионального уровней | по плану МО РО | УОиМП, руководители ОУ, ППЭ |  |  |  |
| 6.19. |  | Установка и мониторинг ЗСПД VipNet 24987 в ОУ для приема и отправки апелляций ГИА-11 | август-сентябрь 2025 | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 6.20. |  | # Подготовка информации о выпускниках, кандидатах на награждение медалью «За особые успехи в учении» | # май 2026 г. | УОиМП, руководители ОУ |  |  |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение информационно-разъяснительной работы по организации и проведению ГИА | # сентябрь 2025-сентябрь 2026 |  | УОиМП, руководители ОУ |  |
| 7.2. |  | Доведение до сведения ОУ, всех участников экзаменов, их родителей нормативных правовых и распорядительных актов федерального, регионального и муниципального уровней по проведению ГИА-9 и ГИА-11 через размещение информационных писем и нормативных документов на сайте управления образования и молодежной политики, на сайтах и стендах ОУ, в том числе информации: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И), итогового собеседования по русскому языку, ГИА. | в течение года не позднее, чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за месяц до начала экзаменов, дня проведения ИС(И) |  | УОиМП, руководители ОУ |  |
| 7.3. |  | Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-2024 (2-20-42) | в течение года |  | УОиМП, руководители ОУ |  |
| 7.4. |  | Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-2026 | в течение года |  | УОиМП, МБОУ ДО «Доверие», руководители ОУ |  |
| 7.5. |  | Организация и проведение совещаний (семинаров, собраний, круглых столов) с: - руководителями ОУ, ответственными за проведение ЕГЭ в школах; - организаторами; - членами апелляционных комиссий; -выпускниками и родителями (законными представителями); - выпускниками прошлых лет и учащимися образовательных организаций профессионального образования; - общественными наблюдателями | в течение года |  | Управление образования, МБОУ ДО «Доверие», руководители ОУ |
| 7.6. |  | Участие в семинарах и совещаниях, проводимых министерством образования Рязанской области, РИРО | в течение года |  | УОиМП, руководители ОУ |
| 7.7. |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году, размещение соответствующей информации на сайтах ОУ | в течение года |  | УОиМП, руководители ОУ |
| 7.8. |  | Проведение классных, общешкольных, муниципальных родительских собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  | УОиМП, руководители ОУ |
| 7.9 |  | Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ», в проекте « ЕГЭ- это про 100!» | февраль-апрель 2025 |  | УОиМП, руководители ОУ |
| 7.10. |  | Осуществление психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников через распространение памяток, проведение бесед, индивидуальных консультаций | в течение года |  | МБОУ ДО «Доверие», школьные психологи |
| 7.11. |  | # Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ при проведении ГИА обеспечение безопасной доставки выпускников образовательных учреждений в ППЭ и обратно | # март-сентябрь 2026 г. |  | УОиМП, руководители ОУ |
| 8 . Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Контроль выполнения федеральных и региональных нормативных правовых документов и инструкций в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, конфликтных и предметных комиссий | май-июль 2026 |  | УОиМП, МБОУ ДО «Доверие», руководители ОУ |
| 8.2. |  | Мониторинг деятельности администрации ОУ по подготовке и организации ГИА-9 и ГИА-11, в том числе, по наличию актуальной информации по организации и проведению ГИА на сайтах ОУ, проведением общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2025- апрель 2026 |  | УОиМП, МБОУ ДО «Доверие» |
| 8.3. |  | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в региональную информационную систему РИС ГИА | в течение года |  | УОиМП |
| 8.4. |  | Контроль за соблюдением условий информационной безопасности в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, при работе предметных и конфликтных комиссий | март-сентябрь 2026 |  | УОиМП |
| 8.5. |  | Контроль за предоставлением информации о выпускниках 11 классов, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении I и II степеней» | апрель-июнь 2026 |  | УОиМП |
| 8.6. |  | Контроль своевременного освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися 9 и 11 классов, в том числе, «группы риска» | по окончании четверти |  | Руководители ОУ, УОиМП |
| 8.7. |  | Контроль за проведением промежуточной аттестации обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению | апрель-май 2026 |  | УОиМП, руководители ОУ |
| 8.8. |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: -готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы АК; -подготовка и прием ППЭ; -координация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА-2026. | декабрь 2025-сентябрь 2026 |  | УОиМП, руководители ОУ, ППЭ |
| 8.9. |  | Контроль правомерности допуска участников ГИА к прохождению ГИА в дополнительные сроки и резервные дни | февраль-сентябрь 2026 |  | УОиМП, руководители ОУ |
| 8.10. |  | # Организация внутриучрежденческого и муниципального контроля за ходом подготовки и проведения ГИА | октябрь 2025 г. – апрель 2026 г. |  | УОиМП, руководители ОУ |
| 8.11. |  | Анализ результатов ГИА участников «группы риска» по всем сдаваемым предметам, включая ИС(И) | июнь-август 2026 |  | УОиМП, руководители ОУ |
| 8.12 |  | Проведение сравнительного анализа качества образования медалистов по результатам ЕГЭ, годовым и итоговым оценкам | июнь-июль 2026 |  | УОиМП, руководители ОУ |  |